## Gráfico
|  |  | 2021 | [16 empty] | 2022
Actividad | Inicio | Final | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27
Fase 0 | 2021-09-06 | 2021-12-20
Definición y ajuste mecánicas | 2021-09-06 | 2021-10-04
Definición y ajuste de puzles y desafíos | 2021-10-04 | 2021-12-20
Definición , ajuste y producción de concept art, estética e identidad | 2021-09-06 | 2021-10-04
Definición de ajuste de UI, escenarios, partículas, objetos principales y secundarios | 2021-10-04 | 2021-10-25
Definición y ajuste de personajes, narrativa, texto y contexto | 2021-10-04 | 2021-12-20
Definición y ajuste de arquitectura | 2021-11-15 | 2021-12-20
Fase 0,1 | 2021-12-20 | 2022-01-03
Revisión y producción de asset principales (mallas, animaciones, texturas, materiales y shaders) | 2021-12-20 | 2022-01-03
Revisión y corrección inicial | 2021-12-20 | 2022-01-03
Fase 1.1 | 2022-01-10 | 2022-03-07
Producción de personaje principal y escenario astronomía | 2022-01-10 | 2022-03-07
Producción de objetos interactivos y principales | 2022-01-10 | 2022-01-31
Desarrollo de controlador de personaje | 2022-01-24 | 2022-01-31
Desarrollo de controlador de cámara | 2022-01-24 | 2022-01-31
Desarrollo de estados | 2022-01-31 | 2022-03-07
Desarrollo de partículas principales | 2022-01-24 | 2022-02-28
Desarrollo de mecánica “lectura simple” | 2022-02-07 | 2022-02-07
Desarrollo de mecánica “observar objeto” | 2022-02-14 | 2022-02-21
Desarrollo de mecánica “vitrina” | 2022-02-21 | 2022-02-28
Desarrollo de estados de mecánica “imaginación” | 2022-02-28 | 2022-03-07
Fase 1.2 (demo prototipo funcional inicial) | 2022-03-07 | 2022-03-28
Producción de personajes secundarios | 2022-03-07 | 2022-03-28
Desarrollo de ui | 2022-03-07 | 2022-03-28
Desarrollo menú principal | 2022-03-07 | 2022-03-07
Desarrollo de cambio y carga de escena | 2022-03-14 | 2022-03-14
Fase 1.3 (demo prototipo funcional inicial) | 2022-03-21 | 2022-04-11
Desarrollo completo de mecánicas | 2022-03-21 | 2022-03-28
Desarrollo de inventario | 2022-03-28 | 2022-04-11
Desarrollo de sistema de guardado y carga (contexto) | 2022-03-28 | 2022-04-11
Desarrollo de sistema de cinemáticas | 2022-04-04 | 2022-04-11
Fase 1.4 (demo funcional de astronomía) | 2022-04-04 | 2022-04-18
Integración de contenido para mecánicas | 2022-04-04 | 2022-04-04
Desarrollo de gameplay de astronomía | 2022-04-11 | 2022-04-18
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de astronomía | 2022-04-18 | 2022-04-18
Producción de objetos secundarios | 2022-04-04 | 2022-04-18
Desarrollo de escenario de mecánica “imaginación” de astronomía | 2022-04-18 | 2022-04-18
Fase 1.5 (demo funcional de animales) | 2022-04-04 | 2022-04-18
Integración de contenido para mecánicas | 2022-04-04 | 2022-04-04
Desarrollo de gameplay de animales | 2022-04-11 | 2022-04-18
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de animales | 2022-04-18 | 2022-04-18
Producción de objetos secundarios | 2022-04-04 | 2022-04-18
Desarrollo de escenario de mecánica “imaginación” de animales | 2022-04-18 | 2022-04-18
Desarrollo de sistema de sonido (efectos de sonido, audio narrativo, música de fondo, música contextual) | 2022-04-04 | 2022-04-18
· Fase 1.6 (demo funcional de geología) | 2022-04-25 | 2022-05-09
Integración de contenido para mecánicas | 2022-04-25 | 2022-04-25
Desarrollo de gameplay de geología | 2022-05-02 | 2022-05-09
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de geología | 2022-05-09 | 2022-05-09
Producción de objetos secundarios | 2022-04-25 | 2022-05-09
Desarrollo de escenario de mecánica “imaginación” de geología | 2022-05-09 | 2022-05-09
Desarrollo de sistema de sonido (efectos de sonido, audio narrativo, música de fondo, música contextual) | 2022-04-25 | 2022-05-09
Fase 1.7 (demo funcional de Música y pintura) | 2022-04-25 | 2022-05-09
Integración de contenido para mecánicas | 2022-04-25 | 2022-04-25
Desarrollo de gameplay de Música y pintura | 2022-05-02 | 2022-05-09
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de Música y pintura | 2022-05-09 | 2022-05-09
Producción de objetos secundarios | 2022-04-25 | 2022-05-09
Desarrollo de escenario de mecánica “imaginación” de Música y pintura | 2022-05-09 | 2022-05-09
Desarrollo de sistema de sonido (efectos de sonido, audio narrativo, música de fondo, música contextual) | 2022-04-25 | 2022-05-09
Fase 1.8 (demo funcional de Parque central) | 2022-05-16 | 2022-05-23
Integración de contenido para mecánicas | 2022-05-16 | 2022-05-23
Desarrollo de gameplay de Parque central | 2022-05-16 | 2022-05-23
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de Parque central | 2022-05-16 | 2022-05-23
Producción de objetos secundarios | 2022-05-16 | 2022-05-23
Desarrollo de sistema de sonido (efectos de sonido, audio narrativo, música de fondo, música contextual) | 2022-05-16 | 2022-05-23
Fase 1.9 (demo funcional de habitación niño) | 2022-05-30 | 2022-05-30
Desarrollo de gameplay de habitación niño | 2022-05-30 | 2022-05-30
Desarrollo de sistema de guardado y carga de progresión de gameplay de habitación niño | 2022-05-30 | 2022-05-30
Producción de objetos secundarios | 2022-05-30 | 2022-05-30
Desarrollo de sistema de sonido (efectos de sonido, audio narrativo, música de fondo, música contextual) | 2022-05-30 | 2022-05-30
Fase 2 (beta) | 2022-06-06 | 2022-06-06
Integración de data, progresión y gameplay del juego | 2022-06-06 | 2022-06-06
Fase 3 (alfa) | 2022-06-13 | 2022-06-27
Testing completo (gameplay, mecánicas, progresión, sistema guardado, colisión de estados, navegación) | 2022-06-13 | 2022-06-27
Fase 4 (Producción) | 2022-06-13 | 2022-06-27
Desarrollo de ajuste de configuración general | 2022-06-13 | 2022-06-27
Ajuste partículas | 2022-06-13 | 2022-06-27
Ajuste postprocesos y balance de color | 2022-06-13 | 2022-06-27
Ajuste y agregación de assests estáticos | 2022-06-13 | 2022-06-27
Agregación de animaciones | 2022-06-13 | 2022-06-27
Remasterización de audio | 2022-06-13 | 2022-06-27
Desarrollo de easter eggs | 2022-06-13 | 2022-06-27
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10